## Sheet1
PROYECTO DE REGISTROS TEKNOGADGET
Modulos | Tareas | Horas | Complejidad | Precio
Autentificación | Iniciar sesión | 2 |  | 148
| Cerrar sesión | 1 |  | 74
| Sección de configuración | 2 |  | 148 | Salario base por hora | 74
Clientes | Mostrar (Lógica e interfaz) | 4 |  | 296
| Crear (Lógica) | 3 |  | 222
| Editar (Lógica) | 4 |  | 296
| Eliminar (Lógica) | 1 |  | 74
| Filtrado (Lógica) | 8 |  | 592
| Filtrado de barra selectora (Interfaz) | 8 |  | 592
| Formulario de registro de un nuevo cliente (Interfaz) | 4 |  | 296
| Formulario de atención (Interfaz) | 1 |  | 74
| Formulario de Reparación (Interfaz) | 6 |  | 444
| Funciónalidad de impresión (Lógica) | 4 |  | 296 |  |  | 15/3/2025 pago 700
Reportes | Sección de cálculo de pago al empleado (Lógica) | 4 |  | 296
| CRUD de la sección de empleado | 8 |  | 592
| Mostrar tabla de reportes semanales | 6 |  | 444
| Actualización de tabla de empleado con días de la semana | 8 |  | 592
| Filtrado de reportes | 4 |  | 296
| Backup de base de datos | 2 |  | 148
| Implementación de comentarios y refacciones en la tabla y filtrado por fechas (Cambios en la BD) | 7 |  | 518
| Nuevo diseño de la vista de empleados (Con detalles) | 10 |  | 740
| Edición del registro de cliente, en estados "LABORATORIO" y "REPARADO" | 4 |  | 296
Preventa | Instalar los programas al cliente (Aplicación y base de datos) | 3 |  | 222
Base de datos | Migrar la base de datos a MariaDB | 2 |  | 148
| Elaborar la conexión a la base de datos | 2 |  | 148
| Cambio de la estructura de la base de datos | 5 |  | 370
Por conocimiento |  |  |  | 2000 | Ya pagado | 8800 | Margen de error | 500
TOTAL |  | 113 |  | 10362
[5 empty] | Restante | 1062